海绵城市建设试点绩效评价指标体系

| 序号 | 评价指标 | 评分标准 | 分值范围 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金使用和管理 | 资金下达及时，使用安全，管理规范，得15分；资金下达不及时，执行率在70%-90%，管理和使用情况符合规范且未对试点工作造成严重影响，得7分；资金下达不及时，执行率低于70%，管理和使用情况不规范，影响试点工作推进，不得分，并按有关规定处理。 | 0-15分 | 评价资金使用和管理情况 |
| 2 | 政府和社会资本合作 | 按以PPP模式吸引社会资本投资额度占试点工作总投资额比例评价。70%以上的，得10分；30-70%的，得5分；30%以下的，不得分。 | 0-10分 | 评价实行PPP模式的情况 |
| 3 | 成本补偿保障机制 | 按是否根据项目类别建立收费价格标准制度体系，建立运营维护费用保障机制，确定政府补贴标准，确保有效运营进行评价。建立前述机制，得10分；未建立前述机制，不得分。 | 0-10分 | 评价成本补偿保障机制建立情况 |
| 4 | 产出数量 | 按工程形象进度评价。计划建成面积数全部或超额完成，得20分；完成率在80-100%，得10分；完成率在80%以下，视为绩效考核结果“不合格”。 | 0-20分 | 评价试点工作实施计划完成情况 |
| 5 | 产出质量 | 按年径流总量控制率/毫米数评价。对比经批复的试点目标：达到目标任务，得10分；低于目标任务但不超过10个百分点或5毫米，得5分；低于目标任务超过10个百分点或5毫米，不得分。 | 0-10分 | 评价年径流总量控制率达到计划目标的情况 |
| 6 | 项目效益 | 试点区域内水生态、水环境、水资源、水安全、显示度等各项指标全部达到计划目标，得25分；一半及一半以上指标达到，得15分；一半以上指标未达到，不得分。 | 0-25分 | 评价试点区域内水生态、水环境、水资源、水安全、显示度等各项指标达到计划目标情况 |
| 7 | 技术路线 | 系统性强、科学合理，符合相关技术标准和规范，得10分；不符合，不得分。 | 0-10分 | 评价试点项目技术路线符合相关技术标准和规范情况 |